## Principal
N | EDT | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | % Avance Plan | % Avance Real | Status
1 | 1899-12-31 02:24 | Análisis | Representación conceptual | 3 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 100% | 100% | Terminado
2 | 1899-12-31 04:48 | Análisis | Diagrama de casos de uso | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 100% | 100% | Terminado
3 | 1900-01-01 02:24 | Diseño | Diagrama de Estructura de Descomposición de Trabajo | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 100% | 100% | Terminado | Fecha Status
4 | 1900-01-01 04:48 | Diseño | Diseño de base de datos | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 100% | 100% | Terminado | 2026-04-17
5 | 2.3 | Diseño | Prototipos de interfaces web (pantallas) | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100% | Terminado
6 | 3.1.1 | Programación | Codificación de scripts de la base de datos | 4 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 100% | 100% | Terminado
7 | 3.2.1 | Programación | Módulo de inicio de sesión de usuario | 3 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100% | 100% | Terminado | Captura
8 | 3.2.2.1 | Programación | Módulo de gestión de usuarios | 5 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 100% | 100% | Terminado | Captura
9 | 3.2.2.2 | Programación | Módulo de gestión de articulos | 7 | 2026-02-11 | 2026-02-19 | 100% | 100% | Terminado | Automático
10 | 3.2.2.3 | Programación | Módulo de gestión de envasadores | 8 | 2026-02-12 | 2026-02-23 | 100% | 100% | Terminado
11 | 3.2.2.4 | Programación | Módulo de gestión de cajas | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 100% | 100% | Terminado
12 | 3.2.3.1 | Programación | Módulo de gestión de racks | 774 | 2023-03-13 | 2026-02-26 | 100% | 100% | Terminado
13 | 3.2.3.2 | Programación | Módulo de gestión de tarimas | 7 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 100% | 100% | Terminado
14 | 3.3.1 | Programación | Priorizacion de envasado | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 100% | 100% | Terminado
15 | 4.1.1 | Pruebas | Conexión de la base de datos a la aplicación web | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 100% | 100% | Terminado
16 | 4.2.1 | Pruebas | Pruebas relacionadas al manejo de datos (CRUD) web | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 100% | 100% | Terminado
17 | 4.3.1 | Pruebas | Conexión al servidor local | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 100% | 100% | Terminado
19 | 4.4.1 | Pruebas | Pruebas de la navegación del sistema | 3 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 100% | 100% | Terminado
22 | 5.1 | Liberación | Entrega de documentación del proyecto | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 100% | 100% | Terminado
23 | 5.2 | Liberación | Pre- Presentación del proyecto | 784 | 2023-04-11 | 2026-04-11 | 100% | 100% | Terminado
24 | 5.3 | Liberación | Presentación del proyecto | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | Terminado
25 | 5.4 | Liberación | Entrega completa del software | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 100% | 100% | Terminado
26 | 5.5 | Liberación | Carta de liberación | 2 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 100% | 100% | Terminado
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2026-04-17 | 2026-01-13 | 2026-04-17 | 810 | 100% | 810 | 1
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))